План проведення моніторингу розвитку дітей ЗДО №3  «Жайворонок » на 2025/2026н.р.

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опрацювання нормативно-правової бази, фахової літератури, періодичних видань з питань моніторингу якості освіти в ЗДО | до 04.10.2025 | керівник, вихователь- методист, вихователі |
| 2 | Обговорення питання проведення внутрішнього моніторингу якості освіти в ЗДО | 04.10.2025 | керівник, вихователь- методист, вихователі |
|  | Підготувати інструментарій для проведення внутрішнього моніторингу | до 10.10.2025 | керівник, вихователь- методист |
| 4 | Провести роз’яснювальну роботу щодо здійснення моніторингу з вихователями всіх вікових rpyп та педагогами- спеціалістами | до 17.10.2025 | вихователь- методист |
| 5 | Проведення оцінювання результатів розвитку (досягнень) дітей за освітніми напрямами БКДО враховуючи розділи програми «Українське дошкілля» | 20.10.2025- 27.10.2025 | вихователі |
| 6 | Статистичне опрацьовування матеріалів, отриманих після проведення моніторингу | До 27.05.2025 | вихователь- методист |
| 7 | Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами внутрішнього моніторингу | до 29.05.2025 | вихователь- методист |
| 8 | Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати внутрішнього моніторингу результатів нав2024/2025н.р. | до 29.05.2025 | керівник, вихователь- методист |

Вихователь-методист__________________ОХНОВСЬКА Анжела